## на 01.01.22 план (2)
СОГЛАСОВЫВАЮ: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Глава Администрации муниципального образования | [7 empty] | Директор МП ЖКХ
Билибинский муниципальный район | [7 empty] | Билибинского муниципального района
Чукотского автономного округа
_________________ Е.З. Сафонов | [7 empty] | ____________________ С.И. Брычаев
"____"_____________2022г. | [7 empty] | "____"_____________2022г.
| М.П. | [7 empty] | М.П.
ПЛАН
по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса к эксплуатации в осенне-зимний период 2022-2023 годов
Билибинского муниципального района
№ п/п | Наименование объекта | Виды работ | Единица измерения | Объем работ | Сметная стоимость (без НДС), тыс.руб. | Срок начало работ | Срок окончания работ | Стоимость работ по договору |  |  |  | оплата по договорам ГПХ и подряда с юр.лицам, тыс.руб.
[8 empty] | всего | в том числе за счет средств: |  |  |  | примечание
[9 empty] | окружного бюджета | местного бюджета | организации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
город Билибино
I. | Объекты коммунального хозяйства
2. | ЦТП-4 | Замена тепломеханического оборудования Центрального теплового пункта № 4 | объект | 1 | 18000 | апрель | июль | 18000 | 18000 |  |  | 17000 | Подрядчик
3. | ВОС-1 | Заменой фильтрующей загрузки с последующим провидением пуско-наладочных работ оборудования ВОС-1 | объект | 1 | 4325.448 | апрель | июнь | 4325.448 |  |  | 4325.448 | 4325.448 | Подрядчик
4. | ВОС-2 | Заменой фильтрующей загрузки с последующим провидением пуско-наладочных работ оборудования ВОС-2 | объект | 1 | 3684.8976 | апрель | июнь | 3684.8976 |  |  | 3684.8976 | 3684.8976 | Подрядчик
5. | тепловые сети, сети горячего и холодного водоснабжения | Востановление теплоизоляции магистральных трубопроводов от ЦТП-3 до ТК-101 | п.м. | 163 | 1965.443 | май | июль | 1965.443 |  |  | 1965.443 | 574.2708 | ГПХ
6. |  | Ремонт участка тепловой сети, сети горячего и холодного водоснабжения от ТК-600 до ТК-601 (суд) | п.м. | 25 | 2305.394 | июнь | июль | 2305.394 |  |  | 2305.394 | 673.599 | ГПХ
7. |  | Ремонт участка магистральной сети горячего водоснабжения 2-ой очереди ЦТП №4 - ЦРП от компенсатора №10 до №11 (с заменой компенсаторов) | п.м. | 128 | 4122.2 | сентябрь | октябрь | 4122.2 |  |  | 4122.2 | 1204.4405 | ГПХ
8. |  | Ремонт участка магистральной сети горячего водоснабжения 2-ой очереди ЦТП №4 - ЦРП от компенсатора №12 до №14 (с заменой компенсаторов) | п.м. | 221 | 5139.92 | сентябрь | октябрь | 5139.92 |  |  | 5139.92 | 1501.8019 | ГПХ
9. |  | Ремонт участка холодного водоснабжения от ТК на территории ВОС №1 до задвижек в здании насосной ул.Нижняя | п.м. | 40 | 1870.043 | июнь | июль | 1870.043 |  |  | 1870.043 | 546.3965 | Подрядчик
10. | тепловые сети, сети горячего и холодного водоснабжения | Замена трубопроводов тепловой сети, сети холодного и горячего водоснабжения от ТК №512 до ТК №512/4 (суд) | п.м. | 153 | 19115.94 | май | август | 19115.94 | 19115.94 |  |  |  | Подрядчик
11. |  | Замена трубопроводов тепловой сети, сети холодного и горячего водоснабжения от ТК №403 до ТК №405 (суд) | п.м. | 128 | 14936.658 | май | август | 14936.658 | 14936.658 |  |  |  | Подрядчик
12. |  | Замена трубопроводов тепловой сети, сети холодного и горячего водоснабжения от ТК №308 до ТК №310-1 (суд) | п.м. | 199.7 | 11371.456 | май | август | 11371.456 | 11371.456 |  |  |  | Подрядчик
14. |  | Замена трубопроводов тепловой сети, сети холодного и горячего водоснабжения от ТК №102 до ТК №308 (суд) | п.м. | 296 | 20719.365 | май | август | 20719.365 | 20719.365 |  |  |  | Подрядчик
18. | канализационные сети | Ремонт приемной камеры канализационной насосной станции ул. Спортивная зд. 3 | объект | 1 | 1082.221 | май | сентябрь | 1082.221 |  |  | 1082.221 | 316.2076 | ГПХ
19. |  | Ремонт участка канализации от КК №5а до КК №7а | п.м. | 54 | 1694.632 | май | сентябрь | 1694.632 |  |  | 1694.632 | 495.1442 | ГПХ
20. |  | Ремонт участка канализации от КК №223-1 до КК №227-1 | п.м. | 57 | 2010.817 | май | сентябрь | 2010.817 |  |  | 2010.817 | 587.5284 | ГПХ
21. |  | Ремонт участка безнапорного канализационного коллектор | п.м. | 680 | 10000 | март | апрель | 10000 |  |  | 10000 | 2000 | ГПХ
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | ГПХ
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | ГПХ
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | ГПХ
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | ГПХ
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | ГПХ
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | ГПХ
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | ГПХ
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | ГПХ
|  | Прочие | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | ГПХ
| Санитарная очистка | Окраска конейнеров для сбора ТКО г. Билибино | шт | 94 |  | СС |  | 0 |  |  |  | 0 | ГПХ
|  | Ремонт метталических ограждений площадок ТКО г. Билибино | шт | 11 |  | СС |  | 0 |  |  |  | 0 | ГПХ
| Итого прочие |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | ГПХ
|  | Неплановые работы | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | ГПХ
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | ГПХ
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | ГПХ
| Итого неплановые работы |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | ГПХ
Итого по объектам коммунального хозяйства г. Билибино |  |  |  |  | 122344.4346 |  |  | 122344.4346 | 84143.419 | 0 | 38201.0156 | 32909.7345
сельское поселение Анюйск
II. | Объекты коммунального хозяйства
1. | ДЭС | Монтаж шкафов управления дизель-генераторов для дистанционного управления ДГУ в здании ДЭС | шт. | 2 | 4887.5 | май | август | 4887.5 |  |  | 4887.5 | 4887.5 | Подрядчик
2. | котельная №1 | Замена четырех котлов в здании котельной № 1 | объект | 1 | 3990.74 | июнь | октябрь | 3990.74 |  |  | 3990.74 | 3990.74 | Подрядчик
4. | ВПУ-БМ-12 | Замена загрузки фильтрующих элементов в фильтрах скорых напорных и фильтрах сорбционных ВПУ – БМ-12 | шт. | 1 | 1225.8 | июнь | сентябрь | 1225.8 |  |  | 1225.8 | 1225.8 | Подрядчик
5. | Инсинератор | Монтаж опор ЛЭП 0,4 кВ для подключения Комплекса для термического уничтожения отходов на базе инсинератора | опор | 15 | 3205.027 | апрель | май | 3205.027 |  |  | 3205.027 | 3205.027 | Подрядчик
6. | тепловые сети и сети холодного водоснабжения | Комплексное техническое обследование, проведение технической инвентаризации и паспортизации тепловых сетей | км | 5.8 | 1540.625 | май | сентябрь | 1540.625 |  |  | 1540.625 |  | Подрядчик | 1513.043
7. |  | Комплексное техническое обследование, проведение технической инвентаризации и паспортизации водопроводных сетей | км | 5.8 | 1513.043 | май | сентябрь | 1513.043 |  |  | 1513.043 |  | Подрядчик
8. |  | Замена трубопроводов тепловой сети и сети холодного водоснабжения от котельной №1 до ТК №5 | п.м. | 103 | 7788.616 | май | август | 7788.616 |  |  | 7788.616 | 7788.616 | Подрядчик
9. |  | Замена трубопроводов тепловой сети и сети холодного водоснабжения от ТК №22 до ТК №26 | п.м. | 118 | 3630.18 | май | август | 3630.18 |  |  | 3630.18 | 3630.18 | Подрядчик
10. |  | Капитальный ремонт участка тепловой сети и сети холодного водоснабжения от ТК №111 до ТК №112 | п.м. | 66 | 2652.824 | май | август | 2652.824 |  |  | 2652.824 | 2652.824 | Подрядчик
11. |  | Замена трубопроводов тепловой сети и сети холодного водоснабжения от ТК №5 до ТК №64 | п.м. | 224.6 | 15320.08 | май | август | 15320.08 | 15320.08 |  |  |  | Подрядчик
12. |  | Замена трубопроводов тепловой сети и сети холодного водоснабжения от ТК №101 до ТК №106 | п.м. | 215.3 | 5914.105 | май | август | 5914.105 | 5914.105 |  |  |  | Подрядчик
13. |  | Капитальный ремонт участка тепловой сети и сети холодного водоснабжения от ТК №110 до ТК №111 | п.м. | 66 | 2652.824 | май | август | 2652.824 | 2652.824 |  |  |  | Подрядчик
Итого по объектам коммунального хозяйства с.п. Анюйск |  |  |  |  | 54321.364 |  |  | 54321.364 | 23887.009 | 0 | 30434.355 | 27380.687
сельское поселение Илирней
III. | Объекты коммунального хозяйства
1. | ДЭС | Монтаж 2-х ДГУ марки "Вольво" в здании ДЭС | шт. | 2 | 2312.5 |  |  | 2312.5 |  |  | 2312.5 | 675.6753 | ГПХ
2 | насосная станция 2-го подъема | Технологическое присоединение НС-20 к ВЛ и трубопроводу холодного водоснабжения | объект | 1 | 267.69 | июнь | сентябрь | 267.7 |  |  | 267.7 | 267.7 | ГПХ
3. | тепловые сети и сети холодного водоснабжения | Замена трубопроводов тепловой сети и сети холодного водоснабжения от врезки под дорожным переездом до ТК №34 | п.м. | 299 | 7329.667 | июнь | август | 7329.667 |  |  | 7329.667 | 2141.6107 | ГПХ
Итого по объектам коммунального хозяйства с.п. Илирней |  |  |  |  | 9909.857 |  |  | 9909.867 | 0 | 0 | 9909.867 | 3084.986
сельский населенный пункт Кепервеем
IV. | Объекты коммунального хозяйства
| тепловые сети и сети холодного водоснабжения | Замена трубопроводов холодного водоснабжения от ТК №18 до ТК №35а | п.м. | 382 | 9635.25 |  |  | 9635.25 | 9635.25
1. |  | Замена трубопроводов холодного водоснабжения от ТК №55 до ТК №64 | п.м. | 287 | 8175.205 | июнь | август | 8175.205 |  |  | 8175.205 | 2388.6633 | ГПХ
2. | гараж | Ремонт внутрениих помещений гаража и ремонт кровли гаража по ул. Билибинская | объект | 1 | 1882.371 | июнь | август | 1882.371 |  |  | 1882.371 | 549.9985 | ГПХ
Итого по объектам коммунального хозяйства с.Кепервеем |  |  |  |  | 19692.826 |  |  | 19692.826 | 9635.25 | 0 | 10057.576 | 2938.6619
сельское поселение Омолон
V. | Объекты коммунального комплекса
2 | [11 empty] | 0
3 | [11 empty] | 0
1. | ДЭС | Ремонт двух дизель-генераторных установок марки Caterpillar С15 №С5L04505, Caterpillar C18 N1C00479, установленных в здании ДЭС | шт. | 2 | 578.38 | январь | апрель | 578.38 |  |  | 578.38 | 578.38 | Подрядчик
доп. | Энергоцентр | Работы по диагностике, настройке систем управления Терберг для автоматического регулирования трехходовых клапанов Siеmens систем утилизации тепла от четырех ДГУ САТ 3412 | объект | 1 | 651.84 | [5 empty] | 651.84 | 651.84 | Подрядчик
2. | тепловые сети и сети холодного водоснабжения | Капитальный ремонт тепловых сетей и сетей холодного водоснабжения от ТК №9 до ТК №14 | п.м. | 158 | 6347.139 | июнь | август | 6347.139 |  |  | 6347.139 | 1854.5319 | ГПХ
3. |  | Прокладка нового участка тепловой сети по ул.Лесная-ул. Черепова | п.м. | 430 | 12108.047 | [5 empty] | 12108.047 | 3537.7765 | ГПХ
|  | Замена трубопроводов холодного водоснабжения от ТК № 67 до ТК №71 до ул. Береговая | п.м. | 110 | 2847.571 |  |  | 2847.571 |  |  | 2847.571
4. |  | Капитальный ремонт тепловых сетей и сетей холодного водоснабжения ул.Черепова 8Б от врезки в дом до Черепова 6а врезка в (гараж) | п.м. | 137 | 4238.991 | июнь | август | 4238.991 |  |  | 4238.991 | 1238.565 | ГПХ | добавить Береговая 7 12 кв. дом | 295
4. | склад ГСМ | Перевозка 10-ти емкостей на нефтебазу "Перевалка" с.Омолон, подготовка площадки под установку резервуаров | шт. | 11 | 710 | март | апрель | 710 |  |  | 710 | 710 | ГПХ
Итого по объектам коммунального хозяйства с.п. Омолон |  |  |  |  | 26771.968 |  |  | 14722.081 | 0 | 0 | 27481.968 | 8571.0933
сельское поселение Островное
VI. | Объекты коммунального комплекса
1. | ДЭС | Ремонт кровли ДЭС (частично 263 м2) | кв.м | 263 | 3853.672 | июнь | октябрь | 3853.672 |  |  | 3853.672 | 3853.672 | Подрядчик | перенос на 2023 год
2. | ДЭС | Прокладка СИП по опорам ЛЭП -0,4 кВ с заменой ветхих опор в количестве 13 штук в с. Островное | км |  |  | апрель | октябрь | 0 |  |  |  | 0 | ГПХ/ бурение опор Подрядчик
| ДЭС | Замена градирни ДЭС
2. | тепловые сети и сети холодного водоснабжения | Замена трубопроводов холодного водоснабжения от ТК №8 до ТК №50 | п.м. | 177 | 4418.36 | июнь | август | 4418.36 |  |  | 4418.36 | 1290.9737 | ГПХ
3. | насосная станция 2-го подъема | Установка ограждения вокург насосной станции 2-го подьема НС-20 | объект | 1 | 569.737 | июнь | август | 569.737 |  |  | 569.737 | 166.468 | ГПХ
Итого по объектам коммунального хозяйства с.п. Островное |  |  |  |  | 8841.769 |  |  | 8841.769 | 0 | 0 | 8841.769 | 5311.1137
ВСЕГО по объектам коммунального хозяйства Билибинскому муниципальному району |  |  |  |  | 241882.2186 |  |  | 229832.3416 | 117665.678 | 0 | 124926.5506 | 80196.2764
[11 empty] | Подрядчик юр.лицо | #VALUE!
| Начальник ПЭО Т.П.Кабытченко | [9 empty] | ГПХ без материалов | #VALUE!
Начальник ПТО Л.А. Алексеева
[9 empty] | без учета стоимости материалов | ГПХ | 64572.297
[9 empty] | оплата работ по ГПХ |  | 18866.9861
[10 empty] | Подрядчик | 45398.6356
[10 empty] | тариф | 40437.4103

## Лист 1
Приложение № 1
к Постановлению Администрации
муниципального образования
Билибинский муниципальный район
от 13 мая 2022 года № 350
ПЛАН
по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса к эксплуатации в осенне-зимний период 2022-2023 годов
Билибинского муниципального района
№ п/п | Наименование объекта | Виды работ | Единица измерения | Объем работ | Сметная стоимость, тыс.руб. | Срок начало работ | Срок окончания работ | Стоимость работ по договору
[8 empty] | всего | в том числе за счет средств:
[9 empty] | ОБ | МБ | СС | ВИ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
город Билибино
I. | Объекты жилищного фонда
1 | МКД | Заделка стыков стеновых панелей | п.м. | 700 | 3610 | июнь | октябрь | 3610 |  |  | 3610
2 | МКД | Ремонт мягкой кровли 2000 м2 | м² | 2000 | 7900 | июнь | октябрь | 7900 |  |  | 7900
4 | МКД | Ремонт шиферной кровли 300 м2 | м² | 300 | 938 | июнь | октябрь | 938 |  |  | 938
5 | МКД | Ремонт подъездов в МКД | шт. | 7 | 9124 | июнь | октябрь | 9124 |  |  | 9124
6 | МКД | Облицовка фасадов МКД по ул. Ленина д.3,5 | шт. | 2 | 33634.3212 | июнь | октябрь | 33634.3212 |  | 33634.3212
Итого по жилищному фонду: |  |  |  |  | 55206.3212 |  |  | 55206.3212 | 0 | 33634.3212 | 21572 | 0
II. | Объекты коммунального хозяйства
1 | ЦТП-4 | Замена тепломеханического оборудования Центрального теплового пункта № 4 | объект | 1 | 18000 | май | август | 18000 |  |  | 18000
2 | ВОС-2 | Заменой фильтрующей загрузки с последующим провидением пуско-наладочных работ оборудования ВОС-2 | объект | 1 | 3684.8976 | май | август | 3684.8976 |  |  | 3684.8976
3 | тепловые сети, сети горячего и холодного водоснабжения | Ремонт участка тепловой сети, сети горячего и холодного водоснабжения от ТК-600 до ТК-601 | п.м. | 25 | 2766.4728 | май | август | 2766.4728 |  |  | 2766.4728
4 |  | Ремонт участка магистральной сети горячего водоснабжения 2-ой очереди ЦТП №4 - ЦРП от компенсатора №10 до №11 (с заменой компенсаторов) | п.м. | 128 | 4946.64 | май | август | 4946.64 |  |  | 4946.64
5 |  | Ремонт участка магистральной сети горячего водоснабжения 2-ой очереди ЦТП №4 - ЦРП от компенсатора №12 до №14 (с заменой компенсаторов) | п.м. | 221 | 6167.904 | май | август | 6167.904 |  |  | 6167.904
6 |  | Замена трубопроводов холодного и горячего водоснабжения от ТК-406 до ТК-409 | п.м. | 197.5 | 8730.6528 | май | август | 8730.6528 |  |  | 8730.6528
7 |  | Замена трубопроводов тепловой сети, сети холодного и горячего водоснабжения от ТК №512 до ТК №512/4 | п.м. | 153 | 22548.1212 | май | август | 22548.1212 | 22548.1212 |  | 0
8 |  | Замена трубопроводов тепловой сети, сети холодного и горячего водоснабжения от ТК №403 до ТК №405 | п.м. | 128 | 17263.928 | май | август | 17263.928 | 14051.1821 |  | 3212.7459
9 |  | Замена трубопроводов тепловой сети, сети холодного и горячего водоснабжения от ТК №308 до ТК №310/1 | п.м. | 199.7 | 14674 | май | август | 14674.014 | 14674.014 |  | 0
10 |  | Замена трубопроводов тепловой сети, сети холодного и горячего водоснабжения от ТК №102 до ТК №308 | п.м. | 296 | 23445.7084 | май | август | 23445.7084 | 23445.7084 |  | 0
11 | канализационные сети | Ремонт приемной камеры канализационной насосной станции ул. Спортивная зд. 3 | объект | 1 | 1298.6652 | май | август | 1298.6652 |  |  | 1298.6652
12 |  | Ремонт участка канализации от КК №5а до КК №7а | п.м. | 54 | 2033.5584 | май | август | 2033.5584 |  |  | 2033.5584
13 |  | Ремонт участка канализации от КК №223-1 до КК №227-1 | п.м. | 57 | 2412.9804 | май | август | 2412.9804 |  |  | 2412.9804
14 |  | Ремонт участка безнапорного канализационного коллектора | п.м. | 680 | 10000 | май | август | 10000 |  |  | 10000
Итого по объектам коммунального хозяйства |  |  |  |  | 137973.5288 |  |  | 137973.5428 | 74719.0256 | 0 | 63254.5171 | 0 | 0
III. | Объекты социальной сферы
1 | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа города Билибино ЧАО" | Регулировка запорно-регулирующей арматуры в тепловых узлах, на стояках и перед радиаторами отопительной системы в двух корпусах | шт. | 7 | 70 | август | август | 70 |  | 70
2 |  | Гидропневматическая промывка систем отопления, промывка и прочистка канализационных сетей холодного и горячего водоснабжения. Опрессовка наружных тепловых сетей в двух корпусах | м | 10300 | 60 | август | август | 60 |  | 60
3 | МБДОУ "Сказка" | Гидропневматическая промывка системы отопления | м2 | 3539.5 | 22 | август | август | 22 |  | 22
4 | МАОУ ДО "ДЮСША" спортзал "Горняк", спортзал "Искра" | Промывка системы отопления (с\з "Горняк" и с\з "Искра") | м2 | 1164.5 | 10 | август | август | 10 |  | 10
5 |  | Проведение ревизии запорно-регулирующей арматуры в ТК и водомерных узлах (с\з "Горняк" и с\з "Искра") | шт. | 2 | 20 | август | август | 20 |  | 20
6 | МАУК "Билибинский районный краеведческий музей" | Ревизия запорной арматуры, прочистка фильтров на счетчиках холодного и горячего водоснабжения, ревизия кранов, сливных бочков, осмотр радиаторов, промывка и прочистка водопроводных, тепловых и канализационных сетей | шт. | 1 | 4.5 | август | август | 4.5 |  | 4.5
7 |  | Промывка участка теплосети и внутридомовой системы отопления | м2 | 739.2 | 6 | август | август | 6 |  | 6
8 | МАОУ ДО БР ЦДО ул. Ленина, д.13 | Ревизия запорной арматуры, прочистка фильтров на счетчиках холодного и горячего водоснабжения, ревизия кранов, сливных бочков, осмотр радиаторов, промывка и прочистка водопроводных, тепловых и канализационных сетей | шт. | 8 | 40 | август | август | 40 |  | 40
9 |  | Промывка системы отопления | м2 | 3204.7 | 24 | август | август | 24 |  | 24
10 | МАОУ дополнительного образования "Билибинская школа искусств" | Ревизия запорно - регулирующей арматуры перед радиаторами отопительной системы, замена неисправной | шт. | 10 | 6 | август | август | 6 |  | 6
11 |  | Гидропневматическая промывка системы отопления | шт. | 1 | 4 | август | август | 4 |  | 4
12 | МАУК "Центральная библиотека БМР" г. Билибино, ул. Ленина, 7 | Ревизия запорно - регулирующей арматуры перед радиаторами отопительной системы, замена неисправной | шт. | 6 | 72 | август | август | 72 |  | 72
13 |  | Промывка участка теплосети и внутридомовой системы отопления | кв.м. | 603.7 | 8.5 | август | август | 8.5 |  | 8.5
14 | МБДОУ Детский сад "Алёнушка" | Гидропневматическая промывка систем отопления и горячего водоснабжения | м2 | 1726.8 | 15 | август | август | 15 |  | 15
15 | Спортивно-оздоровительный комплекс (Бассейн) | Промывка системы отопления | м2 | 3539.5 | 25 | август | август | 25 |  | 25
16 | МАУК "ЦДНТ БМР" ул. Ленина, д. 6 | Промывка системы отопления | м2 | 2707.8 | 22 | август | август | 22 |  | 22
Итого по объектам социальной сферы: |  |  |  |  | 409 |  |  | 409 |  | 409
ВСЕГО по городу Билибино |  |  |  |  | 193588.85 |  |  | 193588.864 | 74719.0256 | 34043.3212 | 84826.5171 | 0
сельское поселение Анюйск
I. | Объекты жилищного фонда
1 | МКД | Ремонт шиферной кровли ул. Юбилейная, д. 25 | м2 | 144 | 674 | июль | сентябрь | 674 |  |  | 674
2 | МКД | Ремонт шиферной кровли ул. В.Драного, д. 5 (1/2 часть дома) | м2 | 108 | 478 | июль | сентябрь | 478 |  |  | 478
3 | МКД | Ремонт шиферной кровли пр. Билибинский, д.14 (1/2 часть дома) | м2 | 150 | 720 | июль | сентябрь | 720 |  |  | 720
4 | МКД | Смена остекления | м2 | 14 | 99 | июнь | сентябрь | 99 |  |  | 99
Итого по жилищному фонду: |  |  |  |  | 1971 |  |  | 1971 |  |  | 1971
II. | Объекты коммунального хозяйства
1 | ДЭС | Монтаж шкафов управления дизель-генераторов для дистанционного управления ДГУ в здании ДЭС | шт. | 2 | 4887.5 | июль | октябрь | 4887.5 |  |  | 4887.5
2 | котельная №1 | Замена четырех котлов в здании котельной № 1 | объект | 1 | 4302.9 | май | август | 4302.9 |  |  | 4302.9
3 | ВПУ-БМ-12 | Замена загрузки фильтрующих элементов в фильтрах скорых напорных и фильтрах сорбционных ВПУ – БМ-12 | шт. | 1 | 1099 | май | июль | 1099 |  |  | 1099
4 | Инсинератор | Монтаж опор ЛЭП 0,4 кВ для подключения Комплекса для термического уничтожения отходов на базе инсинератора | опор | 18 | 4550.4 | май | июль | 4550.4 |  |  | 4550.4
5 | тепловые сети и сети холодного водоснабжения | Комплексное техническое обследование, проведение технической инвентаризации и паспортизации тепловых сетей | км | 5.8 | 1848.75 | май | сентябрь | 1848.75 |  |  | 1848.75
6 |  | Комплексное техническое обследование, проведение технической инвентаризации и паспортизации водопроводных сетей | км | 5.8 | 1815.6516 | май | сентябрь | 1815.6516 |  |  | 1815.6516
7 |  | Замена трубопроводов тепловой сети и сети холодного водоснабжения от котельной №1 до ТК №5 | п.м. | 103 | 9346.3392 | май | август | 9346.3392 |  |  | 9346.3392
8 |  | Замена трубопроводов сети холодного водоснабжения проложенных совместно с трубопроводами отопления от ТК №5 до ТК №64 | п.м. | 224.6 | 11493.3384 | май | август | 11493.3384 |  |  | 11493.3384
9 |  | Капитальный ремонт участка тепловой сети и сети холодного водоснабжения от ТК №110 до ТК №111 | п.м. | 66 | 3183.3888 | май | август | 3183.3888 |  |  | 3183.3888
Итого по объектам коммунального хозяйства |  |  |  |  | 42527.268 |  |  | 42527.268 | 0 | 0 | 42527.268 | 0
III. | Объекты социальной сферы
1 | МБОУ "Центр образования с. Анюйск БМР ЧАО" | Промывка. Мастерские, детский сад, интернат | м2 | 337.9 | 60 | июнь | август | 60 |  | 60
2 | МАУК "Центральная библиотека БМР" ОО№3 помещение библиотеки с. Анюйск, ул. Юбилейная, 17 | Промывка участка теплосети и внутридомовой системы отопления | м2 | 64 | 9.2 | август | август | 9.2 |  | 9.2
3 | МАУК "ЦДНТ БМР" СДК с. Анюйск, ул. Юбилейная, д. 17 | Промывка системы теплоснабжения | м2 | 485.1 | 40 | август | август | 40 |  | 40
Итого по объектам социальной сферы: |  |  |  |  | 109.2 |  |  | 109.2 |  | 109.2
ВСЕГО по сельскому поселению Анюйск |  |  |  |  | 44607.468 |  |  | 44607.468 | 0 | 109.2 | 44498.268 | 0
сельское поселение Илирней
I. | Объекты жилищного фонда
1 | МКД | Текущий ремонт лестничных клеток ул. Школьная, д. 1 (2подъезд) | шт. | 1 | 796 | июль | сентябрь | 796 |  |  | 796
2 | МКД | Текущий ремонт лестничных клеток ул. Центральная, д. 13 (1подъезд) | шт. | 1 | 805 | июль | сентябрь | 805 |  |  | 805
3 | МКД | Ремонт крылец ул. Школьная, д. 1 (1 и 2 под.) | шт. | 2 | 206 | июль | сентябрь | 206 |  |  | 206
4 | МКД | Ремонт дверных полотен | шт. | 4 | 112 | июль | сентябрь | 112 |  |  | 112
5 | МКД | Ремонт остекления | м2 | 15 | 127 | июль | сентябрь | 127 |  |  | 127
Итого по жилищному фонду: |  |  |  |  | 2046 |  |  | 2046 |  |  | 2046
II. | Объекты коммунального хозяйства
1 | ДЭС | Монтаж 2-х ДГУ в здании ДЭС | шт. | 2 | 3544.3608 | июль | декабрь | 3544.3608 |  |  | 3544.3608
2 | тепловые сети и сети холодного водоснабжения | Замена трубопроводов тепловой сети и сети холодного водоснабжения от врезки под дорожным переездом до ТК №34 | п.м. | 299 | 8795.6004 | май | август | 8795.6004 |  |  | 8795.6004
Итого по объектам коммунального хозяйства |  |  |  |  | 12339.9612 |  |  | 12339.9612 | 0 | 0 | 12339.9612 | 0
III. | Объекты социальной сферы
1 | МАУК "Центральная библиотека БМР" ОО№4 помещение библиотеки с. Илирней, ул. Центральная, 5 | Промывка участка теплосети и внутридомовой системы отопления | кв.м. | 42.2 | 7.5 | август | август | 7.5 |  | 7.5
2 | МАУК "ЦДНТ БМР" СДК с. Илирней, ул. Набережная | Промывка участка теплосети и внутридомовой системы отопления | м2 | 179.4 | 25 | август | август | 25 |  | 25
Итого по объектам социальной сферы: |  |  |  |  | 32.5 |  |  | 32.5 |  | 32.5
ВСЕГО по сельскому поселению Илирней |  |  |  |  | 14418.4612 |  |  | 14418.4612 | 0 | 32.5 | 14385.9612 | 0
сельский населенный пункт Кепервеем
I. | Объекты жилищного фонда
1 | МКД | Ремонт шиферной кровли ул. Гагарина, 1 | м2 | 87 | 340 | июнь | сентябрь | 340 |  |  | 340
2 | МКД | Ремонт цоколя ул. Билибина, 11 | м2 | 146 | 1700 | июнь | сентябрь | 1700 |  |  | 1700
3 | МКД | Текущий ремонт лестничных клеток (ул. Комарова, д. 4 (2п.), ул. Комарова, д. 6 (2п.) | шт. | 4 | 3040 | июль | сентябрь | 3040 |  |  | 3040
4 | МКД | Ремонт дверных полотен | шт. | 10 | 396 | июль | сентябрь | 396 |  |  | 396
5 | МКД | Смена остекления | м2 | 15 | 109 | июль | сентябрь | 109 |  |  | 109
Итого по жилищному фонду: |  |  |  |  | 5585 |  |  | 5585 |  |  | 5585
II. | Объекты коммунального хозяйства
1 | Котельные | Замена 2 котлоагрегатов в котельной №2 с. Кепервеем | шт. | 2 | 1448.0028 | июль | октябрь | 1448.0028 |  |  | 1448.0028
2 | тепловые сети и сети холодного водоснабжения | Замена трубопровода холодного водоснабжения от ТК №55 до ТК №64 | п.м. | 287 | 8365.674 | июнь | август | 8365.674 |  |  | 8365.674
Итого по объектам коммунального хозяйства |  |  |  |  | 9813.6768 |  |  | 9813.6768 | 0 | 0 | 9813.6768 | 0
III. | Объекты социальной сферы
1 | МАУК "Центральная библиотека БМР" ОО№5 помещение библиотеки с. Кепервеем, ул. Гагарина, 4 | Промывка участка теплосети и внутридомовой системы отопления | кв.м. | 102 | 13.5 | август | август | 13.5 |  | 13.5
2 | МБОУ "Школа - интернат основного общего образования с. Кепервеем БМР ЧАО" | Гидропневматическая промывка систем отопления, промывка и прочистка канализационных сетей холодного и горячего водоснабжения. | м2 | 1763.1 | 11.5 | август | август | 11.5 |  | 11.5
Итого по объектам социальной сферы: |  |  |  |  | 25 |  |  | 25 |  | 25
ВСЕГО по сельскому поселению Кепервеем |  |  |  |  | 15423.6768 |  |  | 15423.6768 | 0 | 25 | 15398.6768 | 0
сельское поселение Омолон
I. | Объекты жилищного фонда
1 | МКД | Ремонт шиферной кровли ул. Сульженко, 9 | м2 | 560 | 1365 | июнь | сентябрь | 1365 |  |  | 1365
2 | МКД | Ремонт дверных полотен | шт. | 5 | 225 | август | сентябрь | 225 |  |  | 225
3 | МКД | Смена остекления лестничных клеток | м2 | 5 | 10 | август | сентябрь | 10 |  |  | 10
Итого по жилищному фонду: |  |  |  |  | 1600 |  |  | 1600 |  |  | 1600
II. | Объекты коммунального комплекса
1 | ДЭС | Ремонт двух дизель-генераторных установок марки Caterpillar С15 №С5L04505, Caterpillar C18 N1C00479, установленных в здании ДЭС | шт. | 2 | 578.38 | январь | май | 578.38 |  |  | 578.38
2 | Энергоцентр | Работы по диагностике, настройке систем управления Терберг для автоматического регулирования трехходовых клапанов Siеmens систем утилизации тепла от четырех ДГУ САТ 3412 | объект | 1 | 651.84 | январь | май | 651.84 |  |  | 651.84
3 | тепловые сети и сети холодного водоснабжения | Капитальный ремонт тепловых сетей и сетей холодного водоснабжения от ТК №9 до ТК №14 | п.м. | 158 | 7616.5668 | июнь | август | 7616.5668 |  |  | 7616.5668
4 |  | Прокладка нового участка тепловой сети по ул.Лесная-ул. Черепова | п.м. | 430 | 12854972.4 | июнь | август | 12854972.4 |  |  | 12854972.4
5 |  | Замена трубопроводов холодного водоснабжения от ТК № 67 до ТК №71 до ул. Береговая | п.м. | 110 | 3417.0852 | июнь | август | 3417.0852 |  |  | 3417.0852
6 | склад ГСМ | Перевозка 3-х емкостей на нефтебазу "Перевалка" с.Омолон, подготовка площадки под установку резервуаров | шт. | 3 | 289.3 | март | апрель | 289.3 |  |  | 289.3
Итого по объектам коммунального хозяйства |  |  |  |  | 12867525.572 |  |  | 12867525.572 | 0 | 0 | 12867525.572 | 0
III. | Объекты социальной сферы
1 | МАУК "Центральная библиотека БМР" ОО№6 помещение библиотеки с. Омолон, ул. Черепова, 4 | Промывка участка теплосети и внутридомовой системы отопления | м2 | 92.9 | 9.6 | август | август | 9.6 |  | 9.6
2 | МАУК "ЦДНТ БМР" СДК с. Омолон, ул. Черепова, д.8 | Промывка участка теплосети и внутридомовой системы отопления | м2 | 1133.1 | 15 | август | август | 15 |  | 15
Итого по объектам социальной сферы: |  |  |  |  | 24.6 |  |  | 24.6 |  | 24.6
ВСЕГО по сельскому поселению Омолон |  |  |  |  | 12869150.172 |  |  | 12869150.172 | 0 | 24.6 | 12869125.572 | 0
сельское поселение Островное
I. | Объекты жилищного фонда
1 | МКД | Ремонт цоколя ул. Первомайская, д. 9 | м2 | 70 | 915 | июль | август | 915 |  |  | 915
2 | МКД | Ремонт крылец ул. Тальвавтына, д.6 (1,2 под.) | шт. | 2 | 296 | июль | август | 296 |  |  | 296
3 | МКД | Ремонт крылец ул. Анюйская, д.1б (1,2 под.) | шт. | 2 | 134 | июль | август | 134 |  |  | 134
4 | МКД | Ремонт дверных блоков | шт. | 4 | 114 | июль | август | 114 |  |  | 114
5 | МКД | Смена остекления | м2 | 5 | 26 | июль | август | 26 |  |  | 26
Итого по жилищному фонду: |  |  |  |  | 1485 |  |  | 1485 |  |  | 1485
II. | Объекты коммунального комплекса
1 | ДЭС | Замена градирни ДЭС | шт | 1 | 1285.8564 | июнь | август | 1285.8564 |  |  | 1285.8564
2 | тепловые сети и сети холодного водоснабжения | Замена трубопроводов холодного водоснабжения от ТК №8 до ТК №50 | п.м. | 177 | 5302.032 | июнь | август | 5302.032 |  |  | 5302.032
3 | насосная станция 2-го подъема | Установка ограждения вокруг насосной станции 2-го подьема НС-20 | объект | 1 | 683.6844 | июнь | август | 683.6844 |  |  | 683.6844
Итого по объектам коммунального хозяйства |  |  |  |  | 7271.5728 |  |  | 7271.5728 | 0 | 0 | 7271.5728 | 0
III. | Объекты социальной сферы
1 | МАУК "Центральная библиотека БМР" ОО№7 помещение библиотеки с. Островное, ул. 50 лет Советской Власти, 5 | Промывка участка теплосети и внутридомовой системы отопления | м2 | 89.8 | 10.5 | август | август | 10.5 |  | 10.5
2 | МАУК "ЦДНТ БМР" СДК с. Островное, ул. 50 лет Советской Власти, 8 | Промывка отопительной системы | м2 | 234.7 | 18 | август | август | 18 |  | 18
Итого по объектам социальной сферы: |  |  |  |  | 28.5 |  |  | 28.5 |  | 28.5
ВСЕГО по сельскому поселению Островное: |  |  |  |  | 8785.0728 |  |  | 8785.0728 | 0 | 28.5 | 8756.5728 | 0
ВСЕГО по Билибинскому муниципальному району |  |  |  |  | 13145973.7008 |  |  | 13145973.7148 | 74719.0256 | 34263.1212 | 13036991.5679 | 0
в том числе:
| Всего по объектам жилищного фонда |  |  |  | 67893.3212 |  |  | 67893.3212 | 0 | 33634.3212 | 34259 | 0
| Всего по объектам коммунального хозяйства |  |  |  | 13077451.5796 |  |  | 13077451.5936 | 74719.0256 | 0 | 13002732.5679 | 0
| Всего по объектам социальной сферы: |  |  |  | 628.8 |  |  | 628.8 | 0 | 628.8 | 0 | 0