## Лист отчёт-таблицы
Приложение к Постановлению Администрации муниципального образования Билибинский муниципальный район Чукотского автономного округа от "11" июня 2026 года № 540
«УТВЕРЖДЕН Постановлением Администрации муниципального образования Билибинский муниципальный район от 25 ноября 2020 года № 742
ПЛАН создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры Муниципального образования Билибинский муниципальный район Чукотского автономного округа
Раздел I. Инвестиционные проекты
№ | Наименование инвестиционного проекта | Наименование инвестора / вид собственности объекта | Место реализации | Вид работ / срок реализации, годы | в том числе: год ввода в эксплуатацию | Фактическое состояние | Документ - основание | Предполагаемая стоимость инвестиционного проекта и источники финансирования, млн. рублей
[8 empty] | Всего | в том числе за счет средств:
[9 empty] | ФБ1 | ОБ2 | МБ3 | ВИ4
1 | Строительство Баимского горно-обогатительного комбината | ООО «ГДК Баимская», Компания «KAZ Minerals»/ частная | Билибинский район | строительство / 2015-2028 | 2028 | проектирование, строительно-монтажные работы | Производственная программа ООО «ГДК Баимская» | 570 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 570 000,0
2 | Освоение золоторудного месторождения «Клен» | ООО «Клен»/частная | Билибинский район | строительство/ 2014-2027 | 2027 | проектирование | Производственная программа ООО «Клен» | 7 519,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 519,0
3 | Строительство объектов горно-обогатительного комбината для освоения Баимского медного рудника | ООО «Чукотцвет-метстрой» / частная | Билибинский район | строительство / 2022-2025 | 2025 | планирование | Инвестиционный проект | 2 718,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 718,3
4 | Создание мощностей по глубокой заморозке рыбы (холодильник, складской комплекс, цех) с. Анюйск Билибинского МР | ООО Билибинская торговая компания | Билибинский район | строительство / 2022-2026 | 2025 | планирование | Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 29 декабря 2023 года № 546 «Об утверждении Государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа» | 55 | 0,0 | 44 | 0,0 | 11
Раздел II. Объекты инфраструктуры
№ | Наименование инвестиционного проекта | Наименование инвестора / вид собственности объекта | Место реализации | Вид работ / срок реализации, годы | в том числе: год ввода в эксплуатацию | Фактическое состояние | Документ - основание | Предполагаемая стоимость объекта инфраструктуры и источники финансирования, млн. рублей
[8 empty] | Всего | в том числе за счет средств:
[9 empty] | ФБ1 | ОБ2 | МБ3 | ВИ4
Социальная инфраструктура (объекты здравоохранения, образования, культуры и спорта, объекты социального обслуживания граждан)
Объекты здравоохранения
1 | Врачебная амбулатория | Правительство Чукотского автономного округа/ муниципальная | с. Илирней | строительство / 2024-2025 | 2025 | планирование | ГП «Развитие здравоохранения Чукотского автномного округа" | 64,0 | 0,0 | 64,0 | 0,0 | 0,0
Объекты культуры и спорта
2 | Многофункциональная спортивная площадка с искусственным покрытием | Правительство Чукотского автономного округа/ муниципальная | с.Омолон | строительство / не определен | не определен | планирование | не определен | не определена
3 | Многофункциональная спортивная площадка с искусственным покрытием | Правительство Чукотского автономного округа/ муниципальная | с.Островное | строительство / не определен | не определен | планирование | не определен | не определена
Объекты энергетической инфраструктуры
4 | Две одноцепные ВЛ 110 кВ «Певек -Билибино» (2 этап строительства) | ПАО «Русгидро», АО «Чукотэнерго» /федеральная | Билибинский район | строительство/ 2019-2025 | 2025 | строительно- монтажные работы | Инвестиционная программа АО «Чукотэнерго» | 17 727,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 727,6
5 | ВЛ 330 кВ «Мыс Наглейиын - Баимский ГОК» | Министерство промышленности и торговли РФ. ООО «ГДК «Баимская» /частная | Билибинский район | строительство / 2022-2027 | 2027 | проектирование | Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | 46 100,0 | 29 000,0 | 0,0 | 0,0 | 17 100,0
6 | Сети тепло- и водоснабжения, сети водоотведения | Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ/ муниципальная | г.Билибино | реконструкция / 2023-2026 | 2026 | проектирование | Предложение для включения в ГП РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». ГП «Развитие жилищнокоммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа». МП «Поддержка и развитие жилищнокоммунального хозяйства и энергетики муниципального образования Билибинский муниципальный район на 2016-2026 годы» | 3 619,8 | 3 619,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0
7 | Быстровозводимая блочно- модульная котельная | не определен / муниципальная | с.Кепервеем | строительство/ 2025-2027 | 2027 | планирование | ГП «Развитие жилищнокоммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа» | 282.0 | 0.0 | 282.0 | 0.0 | 0.0
8 | Реконструкция сетей электроснабжения (неизолированные провода 0,4 кВ на СИП) в с. Омолон, Билибинский район | Не определён / муниципальная | с.Омолон | Реконструкция / 2029 | 2029 | Планирование | Не определён | 53.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0
Объекты транспортной инфраструктуры. Дороги.
9 | Автомобильная дорога Колыма - Омсукчан -Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон -Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. км 416-км 425-000 | Федеральное дорожное агентство, Правительство Чукотского автономного округа/ окружная | Чукотский автономный округ | строительство/ 2022-2027 | 2027 | строительно- монтажные работы | ГП РФ «Развитие транспортной системы», ГП «Развитие транспортной инфра структуры Чукотского автономного округа» | 2547.6 | 2324.1 | 223.5 | 0,0 | 0,0
10 | Автомобильная дорога Колыма - Омсукчан -Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон -Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. км 425+000-км 440+000 | Федеральное дорожное агентство, Правительство Чукотского автономного округа/ окружная | Чукотский автономный округ | строительство/ 2022-2026 | 2026 | строительно- монтажные работы | ГП РФ «Развитие транспортной системы», ГП «Развитие транспортной инфра структуры Чукотского автономного округа» | 1738 | 1481.8 | 256.2 | 0,0 | 0,0
11 | Автомобильная дорога Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон-Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. км 633+778 - км 647+778 | Федеральное дорожное агентство, Правительство Чукотского автономного округа / окружная | Чукотский автономный округ | строительство/ 2023-2025 | 2026 | строительно- монтажные работы | ГП РФ «Развитие транспортной системы», ГП «Развитие транспортной инфра структуры Чукотского автономного округа» | 1123.3 | 991.5 | 131.8 | 0,0 | 0,0
12 | Автомобильная дорога Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон-Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. км 647+778 - км 659+744 | Федеральное дорожное агентство, Правительство Чукотского автономного округа/ окружная | Чукотский автономный округ | строительство/ 2023-2027 | 2027 | строительно- монтажные работы | ГП РФ «Развитие транспортной системы», ГП «Развитие транспортной инфра структуры Чукотского автономного округа» | 2246.7 | 1660.9 | 585.8 | 0,0 | 0,0
13 | Автомобильная дорога Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон-Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. км 659+744 - км 676+880 | Федеральное дорожное агентство, Правительство Чукотского автономного округа/ окружная | Чукотский автономный округ | строительство/ 2023-2028 | 2028 | строительно- монтажные работы | ГП РФ «Развитие транспортной системы», ГП «Развитие транспортной инфра структуры Чукотского автономного округа» | 2632.3 | 2228.3 | 404 | 0,0 | 0,0
14 | Автомобильная дорога Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон-Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. км 713+003 - км 728+312 | Федеральное дорожное агентство, Правительство Чукотского автономного округа/ окружная | Чукотский автономный округ | строительство/ 2029-2030 | 2030 | планирование | ГП РФ «Развитие транспортной системы», ГП «Развитие транспортной инфра структуры Чукотского автономного округа» | 1 313,7 | 959,5 | 354,2 | 0,0 | 0,0
15 | Автомобильная дорога Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон-Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. км 723+618 - км 742+000 | Федеральное дорожное агентство, Правительство Чукотского автономного округа/ окружная | Чукотский автономный округ | строительство/ 2029-2030 | 2030 | планирование | ГП РФ «Развитие транспортной системы», ГП «Развитие транспортной инфра структуры Чукотского автономного округа» | 1577.9 | 1544.4 | 35.5 | 0,0 | 0,0
16 | Автомобильная дорога Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон-Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. км 754+150 - км 764+000 | Федеральное дорожное агентство, Правительство Чукотского автономного округа/ окружная | Чукотский автономный округ | строительство/ 2029-2030 | 2030 | планирование | ГП РФ «Развитие транспортной системы», ГП «Развитие транспортной инфра структуры Чукотского автономного округа» | 1 357,5 | 1 320,5 | 37,0 | 0,0 | 0,0
17 | Автомобильная дорога Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон-Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. км 764+000 - км 771+000 | Федеральное дорожное агентство. Правительство Чукотского автономного округа/ окружная | Чукотский автономный округ | строительство/ 2029-2030 | 2030 | планирование | ГП РФ «Развитие транспортной системы». ГП «Развитие транспортной инфра структуры Чукотского автономного округа» | 939 | 912 | 27 | 0,0 | 0,0
18 | Автомобильная дорога Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон-Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. км 771+000 - км 780+500 | Федеральное дорожное агентство. Правительство Чукотского автономного округа / окружная | Чукотский автономный округ | строительство/ 2029-2030 | 2030 | планирование | ГП РФ «Развитие транспортной системы». ГП «Развитие транспортной инфра структуры Чукотского автономного округа» | 1 262,7 | 1 237,1 | 25,6 | 0,0 | 0,0
19 | Автомобильная дорога Участок Песчанка-Билибино | ООО «ГДК Баимская»/ частная | Билибинский район | Строительство / 2021-2025 | 2025 | проектирование | Производственная программа ООО «ГДК Баимская» | 41700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41700
20 | Автомобильная дорога Участок Билибино-мыс Наглейнын | Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. ООО «ГДК Баимская»/ федеральная | Билибинский район | Строительство / 2021-2026 | 2026 | проектирование | Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | 41700 | 41700 | 0,0 | 0,0 | 0,0
21 | Автомобильная дорога Колыма -Омсукчан - Омолон -Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон -Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. км 695+414 - км 710+953 | Федеральное дорожное агентство. Правительство Чукотского автономного округа / окружная | Чукотский автономный округ | строительство/ 2024-2026 | 2026 | строительно- монтажные работы | ГП РФ «Развитие транспортной системы». ГП «Развитие транспортной инфра структуры Чукотского автономного округа» | 1378.5 | 1016.5 | 362 | 0,0 | 0,0
22 | Автомобильная дорога Колыма -Омсукчан - Омолон -Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон -Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. км 679+150 - км 687+545 | Федеральное дорожное агентство. Правительство Чукотского автономного округа / окружная | Чукотский автономный округ | строительство/ 2023-2028 | 2028 | строительно- монтажные работы | ГП РФ «Развитие транспортной системы». ГП «Развитие транспортной инфра структуры Чукотского автономного округа» | 1048.1 | 931.2 | 116.9 | 0,0 | 0,0
Аэропорты
23 | Строительство объекта "Пассажирский терминал аэропорта Кепервеем" | Федеральное агентство воздушного транспорта / федеральная | с.Кепервеем | Проектирование+Строительство / 2022-2025 | не определен | Проектирование завершено. Идут строительно- монтажные работы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа и комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения Чукотского автономного округа" | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0
24 | Аэропортовый комплекс | Федеральное агентство воздушного транспорта / федеральная | с.. Омолон | Проектирование+Строительство / 2024-2025 | 2025 | Проектирование завершено. | Предложение Чукотского автономного округа для включения в ГП РФ «Развитие транспортной системы» | 2239.4 | 2239.4 | 0 | 0 | 0
25 | Бетонирование взлетной полосы | Федеральное агентство воздушного транспорта / федеральная | с.Кепервеем | реконструкция /не определен | не определен | проектирование завершено | ГП РФ «Развитие транспортной системы» | Не определена
Объекты торговой, агропромышленной и иной инфраструктуры
26 | Складские помещения для хранения плодоовощной продукции | Департамент сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа/муниципальная | с. Анюйск | реконструкция/ 2024-2025 | 2025 | планирование | ГП "Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа" | 35.2 | 0 | 35.2 | 0 | 0
31 | Цех первичной рыбопереработки | Департамент сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа/муниципальная | с. Анюйск | реконструкция/ 2025-2026 | 2026 | планирование | ГП "Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа" | 15.1 | 0 | 15.1 | 0 | 0
32 | Колбасный цех в г. Билибино | ООО Билибинская торговая компания | г. Билибино | строительство/ 2024-2028 | 2027 | планирование | Предложение для включения в ГП «Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа» | 60.6 | 0 | 48.5 | 0 | 12.1
Объекты в сфере экологии и охраны окружающей среды
33 | Комплекс по обращению с отходами | ООО Концессионная компания Билибино / собственность Чукотского АО | г. Билибино | Строительство / 2023-2025 | 2025 | Заключено концессионное соглашение. Ведутся проектные работы. | Распоряжение Правительства Чукотского АО от 16.06.2023 № 326-рп О заключении концессионного соглашения о создании комплекса по обращению с отходами Билибино. Концессионное соглашение от 14.07.2023 № 38 | 858,2 | 0,0 | 858,2 | 0,0 | 0,0
34 | Площадка временного накопления, объект обезвреживания отходов | Правительство Чукотского автономного округа/ муниципальная | с. Анюйск | строительство/ 2025 | 2025 | планирование | Предложение для включения в ГП «Охрана окружающей среды и обеспечение рационального природопользования в Чукотском автономном округе» | 34,3 | 0,0 | 34,3 | 0,0 | 0,0
35 | Площадка временного накопления, объект обезвреживания отходов | Правительство Чукотского автономного округа/ муниципальная | с.Илирней | строительство / 2025 | 2025 | планирование | Предложение для включения в ГП «Охрана окружающей среды и обеспечение рационального природопользования в Чукотском автономном округе» | 34,3 | 0,0 | 34,3 | 0,0 | 0,0
36 | Площадка временного накопления, объект обезвреживания отходов | Правительство Чукотского автономного округа/ муниципальная | с.Островное | строительство / 2025 | 2025 | планирование | Предложение для включения в ГП «Охрана окружающей среды и обеспечение рационального природопользования в Чукотском автономном округе» | 34,3 | 0,0 | 34,3 | 0,0 | 0,0
37 | Объект обращения с отходами | Инвестор Не определён / собственность Чукотского АО | с. Омолон, Билибинский район | Строительство / 2026-2028 | 2028 | Планирование | Территориальная схема обращения с отходами Чукотского АО | 900 | 0,0 | 0,0 | 900 | 0,0
38 | Объект обращения с отходами | Инвестор Не определён / собственность Чукотского АО | с. Островное, Билибинский район | Строительство / 2025-2026 | 2026 | Планирование | Территориальная схема обращения с отходами Чукотского АО | 35 | 0,0 | 35 | 0,0 | 0,0
39 | Объект обращения с отходами | Инвестор Не определён / собственность Чукотского АО | с. Илирней, Билибинский район | Строительство / 2025-2026 | 2026 | Планирование | Территориальная схема обращения с отходами Чукотского АО | 35 | 0,0 | 35 | 0,0 | 0,0
40 | Объект обращения с отходами | Правительство Чукотского автономного округа / муниципальная | с. Анюйск, Билибинский район | Строительство / 2025-2026 | 2026 | Планирование | Территориальная схема обращения с отходами Чукотского АО | 35 | 0,0 | 35 | 0,0 | 0,0
Объекты коммунальной инфраструктуры
41 | Выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства: «Сети тепло- и водоснабжения в Билибино» | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ / муниципальная | Билибино | Выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию/ 2020-2027 | 2027 | Корректировка проектной сметной документации / повторное получение государственной экспертизы / строительно- монтажные работы | Предложение для включения в ГП РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | 5323.4 | 4665.7 | 654.4 | 3.3 | 0,0
42 | Монтаж блочно-модульной котельной полной заводской готовности тепловой мощностью 10,0 МВт в с. Кепервеем | Правительство Чукотского автономного округа, Администрация Билибинского муниципального района / муниципальная | с.Кепервеем | Приобретение, монтаж / 2027-2029 | 2029 | планирование | Предложение для включения в ГП ЧАО «Развитие жилищно- коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа» | 690 | 0,0 | 690 | 0,0 | 0,0
43 | Реконструкция сетей холодного водоснабжения от водонапорной башни № 2 до водонапорной башни № 1 в с.Кепервеем | Не определён / муниципальная | с.Кепервеем | Реконструкция / 2028- 2029 | 2029 | планирование | Не определён | 46.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46.1
44 | Реконструкция сетей холодного водоснабжения от ТК-4 до ТК-12 в с.Островное | Не определён / муниципальная | с.Островное | Реконструкция / 2027-2028 | 2028 | планирование | Не определён | 11.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11.3
45 | Реконструкция сетей холодного водоснабжения от ТК-72 до ТК-77 в с. Островное | Не определён / муниципальная | с.Островное | Реконструкция / 2027-2028 | 2028 | планирование | Не определён | 17.4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17.4
46 | Реконструкция сетей холодного водоснабжения от ТК-64 до ТК-84 в с.Анюйск | Не определён / муниципальная | с.Анюйск | Реконструкция / 2028-2029 | 2029 | планирование | Не определён | 53.9 | 0,0 | 0 | 0,0 | 53.9